## 附件1
附件1
党员干部下基层情况统计表
填报单位（盖章）： | [6 empty] | 填报时间：2023年8月11日
单位 | 领导班子成员 |  |  |  |  | 其他党员干部
| 人数 | 下基层 次数 | 发现 问题数 | 其中涉 民生数 | 已解决 问题数 | 人数 | 下基层 次数 | 发现 问题数 | 其中涉 民生数 | 已解决 问题数
6月 | 7 | 40 | 7 | 7 | 0
7月 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0
8月 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0
9月 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3
汇总 | 7 | 97 | 8 | 8 | 3
|  |  | 29 | 29 | 3

## 附件2
附件2
钟祥市人大常委会实践活动问题清单、任务清单、责任清单
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报时间：2023年9月7日
序号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单
|  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 双华合作社社员行路难、安全生产等问题。 | 协调市农业农村局帮助企业修建水泥路200多米、护坡等基础设施。 | 2023年12底 | 市农业农村局 | 王小庆、欧斌
2 | 杨桥村三组37户村民出行难。 | 筹资80万元，硬化37户村民出行公路2公里。 | 2023年12底 | 市政府办 | 蒋方贵、任海清
3 | 石牌古街雨污分流设施不完善。大量雨水直接灌入污水管道后，造成污水外溢，对地下水、河流等造成污染，给群众的生产生活带来困扰。 | 协调石牌镇将7条古街雨水管网等基础设施改造工程一并纳入历史文化名城保护项目建设范围。 | 2023年12底 | 石牌镇 | 朱克举、程正文
4 | 基本公共卫生体检服务进工业园区的问题。 | 加大统筹调度、强化督办落实，推进体检服务进工业园区全覆盖。 | 2023年12底 | 卫健局 | 张淑、李明祥
5 | 客店邵台村街道建设 | 修建下水道、安装路灯 | 2023.12 | 农业农村局能源办、客店政府 | 陈献生、关金菊、朱辉平
6 | 钟祥市兴祥食品虾青素项目办理环评手续 | 协调钟祥生态环境分局 | 2023.10.31 | 钟祥市水产服务中心 | 王小庆、张忠华
7 | 湖北远昊生物有限公司融资难的问题 | 协调钟祥市工商银行 | 2023.12.31 | 钟祥市人大办 | 王小庆、陈华农
8 | 482省道丰北线建设官庄湖与洋梓路段因拆迁等纠纷施工受阻问题 | 协调相关乡镇予以调处 | 2023.10.31 | 交通局 | 蔡金华 王俊
9 | 丰乐汉江公路大桥建设土地手续问题 | 协调办理，申报解决 | 2023.10.31 | 交通局、自然资源和规划局等 | 蔡金华 王俊 谢波
10 | 国奥电梯资金回收困难问题 | 协调回收资金 | 2023.12.31 | 城发集团 | 蔡金华 杨志龙
11 | 林集社区东五巷、西九巷下水道建设 | 协商住建等部门支持建设 | 2023.12.31 | 市住建局 | 陈献生、林学安
12 | 禄源通食品项目变压器安装过低 | 协调电力部门抬高1米。 | 2023.10.31 | 九里乡 | 蒋方贵、金涛
13 | 九九神龙安防公司灭火器在本地市场销售拓展不足 | 宣传引导市内市场主体使用九九神龙公司灭火器 | 2023.10.31 | 工商联 | 蒋方贵、王子贵
14 | 张集镇竹林岗村300亩油茶基地抗旱保收 | 滴灌抗旱（协调水务局移民中心开展滴灌项目解决旱涝） | 2023.10.31 | 水务局 | 陈琳、沈俊
15 | 荆门宏运肥业有限公司办公楼办公用的手续 | 协调自然资源局依规办理手续 | 2023.12.12 | 自然资源局 | 陈琳、谢波
16 | 湖北洋丰美新能源科技有限公司缺乏技术人才 | 协调人社局招引专业技术人才 | 长期坚持 | 人社局 | 陈琳、李宏大
17 | 洋梓中山泵站防洪闸多年运行，渗水问题严重 | 协调市水务局对该泵站现场察勘，对产生的漏水问题进行分析，确定原因后，组织专业人员进行维修。 | 2023.12.31 | 市水务局 | 朱克举、杨华兵
18 | 文集农村饮用水主管网由于年代久远，水管老化，不能满足群众生活所需。 | 2023年12月底以前，投资1500万元，完成全镇21个村和1个社区农村饮用水主管网改造。 | 2023.12.31 | 文集镇 | 朱克举、朱少华
19 | 患者在人民医院进行血透时等候时间长 | 实施钟祥市人民医院血透中心改造项目 | 2023.12.31 | 卫健局 | 张淑、李明祥
20 | 长滩镇安坡水库渠道淤泥堆积不利于农业灌溉 | 进行渠道清淤 | 2023.12.31 | 长滩镇、水务局 | 张淑、沈俊、张斌
21 | 全市城乡福利院中，重残、智障、精神性疾病五保老人纳入长期护理险不全面不及时 | 对相关对象及时全面纳入长期护理险 | 2023.12.31 | 医保局 | 张淑 彭卫国