## 附件2
附件2
市人大办党委（党组）实践活动问题清单、任务清单、责任清单
填报单位（盖章）： |  |  |  |  | 填报时间：2023年 月 日
序号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单
|  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
1 | 湖北远昊生物科技有限公司需注册生产车间DMP认证 | 协调帮忙认证 | 2023年10月底 | 市人大办 | 陈华农
2 | 湖北聚瑞公司请求加强党建指导 | 安排专人驻厂指导 | 2023年12月底 | 市人大办 | 韩磊
3 | 禄源通食品项目变压器安装过低 | 协调电力部门抬高1米。 | 2023年10月底 | 九里乡 | 薛兴会、蔡瑞、金涛
4 | 群众反映郊郢路与楚贤路交叉口交通无序，极易引发交通事故。 | 协调联系市公安局交警大队在交叉路口设置红绿灯。目前正在试运行。 | 2023年9月底 | 市公安局 | 严丰慧、陶军、魏涛
5 | 群众反映东桥镇墩岭村至公墓的1.5公里通组公路出行难问题 | 协调镇政府向交通部门汇报争取，镇政府和交通部门已拨付项目计划和配套资金，目前计划正在批复中，待批复后进场施工 | 2023年12月底 | 东桥镇 | 严丰慧、陶军、李华
6 | 法院判决执行难的问题。比如：信访人马忠祥反映民事判决书无法执行到位 | 转交市法院办理 | 2023年10月底 | 市法院 | 尹政、熊长青
7 | 张集镇竹林岗村宁德志反映油茶产业发展遇到瓶颈 | 扩大种植规模5亩，提供有机肥5吨。 | 2023年10月底 | 市农业农村局、张集镇农技中心 | 张士泉
8 | 群众反映基层乡镇中医科室建设滞后 | 督促卫健部门对中医人才的培训，加大乡镇特色中医科室建设投入。 | 2023年12月底 | 卫健局 | 魏越云、卫修琴、杨琳
9 | 客店朝阳店村一组堰塘安全护栏问题 | 安装安全护栏，保护过往人员和车辆安全。 | 2023年12月底 | 审计局、客店政府 | 王传银、付祥、黎智强