## 人大
钟祥市人大常委会实践活动问题清单、任务清单、责任清单（第三批）
序号 | 问题清单 | 任务清单 |  | 责任清单 |  | 是否完成 | 办理情况 （已办结的问题报送办理效果，还未办结的问题报送办理进展和预计完成时间）
|  | 解决措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人
12月份新增
1 | 钟祥市瑞鸿源水产养殖专业合作社长寿刘畈稻虾基地扩规 | 协调农业农村局、水产服务中心整合项目资金给予支持 | 2023年12月底 | 市农业农村局 | 王小庆、张忠华
2 | 丰乐大桥转斗连接线段无法正常施工，影响通车。 | 协调交通、胡集、丰乐等相关部门全力推进工程建设，确保按时通车。 | 2023年12月底 | 市交通局 | 蔡金华、王俊
3 | 林集社区堤外围梗过水涵闸冲毁修复 | 协调水务局进行修复 | 2023年12月底 | 市水务局、林集社区 | 陈献生、林学安
4 | 九里乡杨桥村三组入户水泥路 | 协调修建入户水泥路 | 2023年12月底 | 市政府办 | 蒋方贵、任海清
5 | 机关事业单位养老保险基数申报导致363名退休人员养老金未能按时发放 | 强化保费征收工作，加快机关事业单位工资制度改革，核定机关事业单位职工保费缴纳标准，恢复机关事业单位正常办理养老保险业务，保障已退休人员按期足额领取养老金 | 2023年12月底 | 市人社局 | 陈琳、马春华
6 | G347国与汉津路T型交叉路口安全隐患突出的问题 | 在汉津路T型交叉路口钢制护栏，打开汉津路进城入口，设置红绿灯及调头和左转变车道，对进城车辆及过境大货车进行分流。 | 2023年12月底 | 交警大队 | 朱克举、卢军
7 | 官庄湖管理区林湖社区丁畈队道路硬化 | 协调官庄湖社区对花库路进行硬化 | 2023年12底 | 官庄湖社区 | 张淑、殷学功